## ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONTEÇÃO DE ENCOSTAS EM PARTE DA MARGEM DO RIA CAPIVARI
LOCAL: | PRAÇA PINHO BRAVO
| BASE: CPOS 175 |  |  | DATA DA ELABORAÇÃO: |  |  | 2019-03-01
ITEM | BASE DE SERVIÇOS | CÓDIGOS SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT. C/ BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | CPOS | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² | 6 |  | 0 | 0
1.1 | CPOS | 01.17.061 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 | un | 1 |  | #REF!
2.0 |  |  | CONTENÇÃO EM GABIÃO |  |  |  |  | 0
2.1 | CPOS | 02.10.050 | LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS | m | 109.46 |  | 0 | 0
2.2 | CPOS | 07.01.060 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | m³ | 1040.21 |  | 0 | 0
2.3 | CPOS | 07.11.020 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | m³ | 257.23 |  | 0 | 0
2.4 | CPOS | 08.10.109 | GABIÃO TIPO CAIXA EM TELA METÁLICA, ALTURA DE 1,0M, COM REVESTIMENTO LIGA ZINCO/ALUMÍNIO, MALHA HEXAGONAL 8/10 CM, FIO DIÂMETRO 2,70MM, INDEPENDENTE DO FORMATO OU UTILIZAÇÃO | m³ | 656.76 |  | 0 | 0
2.5 | CPOS | 08.05.190 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M | m² | 165.32 |  | 0 | 0
2.6 | CPOS | 05.09.007 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | m³ | 1017.87 |  | 0 | 0
2.7 | CPOS | 05.10.036 | TRANSPORTE DE SOLO BREJOSO POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | m³xkm | 23489.4 |  | 0 | 0
TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 24.23% |  |  |  |  | 0
________________________________________
Autor da Planilha
Engº xxxxxxxxxxxxxx
CREA n° xxxxxxxxxxxxxx

## CFF
OBRA: | CONTEÇÃO DE ENCOSTAS EM PARTE DA MARGEM DO RIA CAPIVARI
LOCAL: | PRAÇA PINHO BRAVO
306530
ITEM | SERVIÇOS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | MÊS 1: 100% | 100%
|  | MÊS 1: 0 | 0
2.0 | CONTENÇÃO EM GABIÃO | MÊS 1: 5%; MÊS 2: 15%; MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 20% | 100%
|  | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0 | 0
RECURSOS ESTADUAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECURSOS PRÓPRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T O T A L |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DATA DA ELABORAÇÃO: | MÊS 1: 2019-03-01 | 95%
___________________________________________
Nome
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº xxxxxxxx